## Việc cần làm
Timeline Table: Thiết kế và xác minh chức năng UART dùng UVM
✓ | Tuần theo kế hoạch giảng dạy | Tuần | Ngày | Công việc | Ghi chú
FALSE | 6 | 1 | 2025-09-22 | Duyệt đề tài và timeline | Hoàn thiện Proposal và nhận sự đồng ý từ GVHD
FALSE | 7 | 2 | 2025-09-29 | Tìm hiểu kiến thức cơ bản về protocol UART và môi trường UVM | Đọc tài liệu các protocols cơ bản và Spec để hiểu handshake, timing, transaction của UART. Song song, đọc UVM User Guide để nắm các thành phần cơ bản (transaction, sequence, driver, monitor, scoreboard).
FALSE | 8 | 3 | 2025-10-05 | Tìm kiếm, trích lọc các bài báo, project, code tham khảo về UART | Tổng hợp các project UART design có sẵn (OpenCores, GitHub). Nghiên cứu cách người khác build testbench UVM cho bus protocol. Tài liệu sẽ dùng để tham khảo khi thiết kế testbench.
FALSE | 9 | 4 | 2025-10-12 | Nghiên cứu kiến trúc RTL cho UART | Vẽ sơ đồ block, phân tích cơ chế hoạt động: master → slave. Hiểu rõ cách chuyển đổi transaction, cách xử lý control signals.
FALSE | 10 | 5 | 2025-10-19 | Viết RTL đơn giản (hoặc lấy RTL có sẵn) của UART Design | Nếu có sẵn RTL thì phân tích code; nếu chưa, viết bản RTL cơ bản để có DUT cho testbench. Test RTL bằng testbench đơn giản (SystemVerilog) để đảm bảo hoạt động đúng mức chức năng.
FALSE | 11 | 6 | 2025-10-26 | Thiết kế testplan (Functional Verification Plan) | Xác định mục tiêu: functional correctness, protocol compliance. Liệt kê các testcase: read/write đơn, burst, wait-state, error response. Đặt ra tiêu chí coverage: line, branch, functional coverage.
FALSE | 12 | 7 | 2025-11-02
FALSE | 13 | 8 | 2025-11-09 | Xây dựng testbench UVM cơ bản: interface, transaction, sequencer, driver | Tạo interface kết nối UART signals. Xây dựng class transaction (req/resp). Viết driver để phát tín hiệu từ sequence xuống DUT. Hoàn chỉnh skeleton testbench.
FALSE | 14 | 9 | 2025-11-16 | Xây dựng monitor, scoreboard, coverage collector | Monitor quan sát tín hiệu trên UART protocols. Scoreboard so sánh dữ liệu UART input với UART output feedback dô chính nó. Thêm coverage points: loại giao dịch, địa chỉ, burst length.
FALSE | 15 | 10 | 2025-11-23 | Tạo các testcase cơ bản (smoke test) và mô phỏng thử | Viết các test đơn giản (single write, single read). Chạy mô phỏng để kiểm tra testbench đã hoạt động đúng, DUT có phản hồi hợp lệ.
FALSE | 16 | 11 | 2025-11-30 | Viết thêm các testcase nâng cao (burst, error response, wait state) | Mở rộng scenario để bao phủ tất cả mode của UART protocols. Tạo test stress (randomized transactions). Kiểm tra scoreboard, coverage collector hoạt động tốt.
FALSE | 17 | 12 | 2025-12-07 | Chạy regression, phân tích coverage và debug | Chạy nhiều test liên tục, thu thập kết quả coverage. Phân tích lỗ hổng (coverage hole). Sửa nếu phát hiện sai khác giữa expected và actual output.
FALSE | 18 | 13 | 2025-12-14 | Tổng hợp kết quả, tối ưu testbench (nếu còn thiếu coverage) | Gom code, viết script chạy regression tự động. Đảm bảo testbench dễ mở rộng. Chứng minh coverage ≥ 90%.
FALSE | 19 | 14 | 2025-12-21 | Hoàn thành báo cáo, slide thuyết trình | Viết báo cáo: kiến thức nền, thiết kế DUT, môi trường UVM, kết quả verification, đánh giá coverage. Làm slide gọn gàng, có hình sơ đồ testbench, waveform.
FALSE | 20 | 15 | 2025-12-28 | Bảo vệ thử, nộp báo cáo chính thức | Chuẩn bị cho buổi bảo vệ chính thức
Note on B4: Học kỳ 2, năm 2024-2025
Note on B17: Học kỳ 3, năm 2024-2025